## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Nombre Funciones | Enunciado de la Historia | Estado | Iteración (Sprint) | Prioridad
HU-01-01 | Iniciar sesión | Como usuario del sistema (Apoderado, Docente, Equipo Multidisciplinario, Equipo Directivo, Secretaría), necesito iniciar sesión con mis credenciales seguras, con la finalidad de acceder a las funcionalidades específicas asignadas a mi rol en la plataforma. | Completado | Sprint 2 | Alta
HU-02-01 | Registrar asistencia | Como docente, necesito registrar la asistencia diaria de los estudiantes en mis clases, con la finalidad de llevar un control actualizado del cumplimiento escolar. | Completado | Sprint 2 | Alta
HU-02-02 | Registra calificaciones | Como docente, necesito ingresar y modificar las notas de los alumnos, con la finalidad de actualizar el historial académico de cada estudiante. | Completado | Sprint 2 | Alta
HU-02-03 | Registrar anotaciones de conductas | Como docente, necesito ingresar anotaciones de conducta (positivas o negativas) para los estudiantes, con la finalidad de mantener un registro del comportamiento y convivencia escolar. | Completado | Sprint 2 | Media
HU-03-01 | Consulta de asistencia y calificaciones | Como apoderado, necesito ver las notas y la asistencia de mi pupilo, con la finalidad de realizar un seguimiento constante de su desempeño escolar. | Completado | Sprint 2 | Alta
HU-03-02 | Subir certificados y justificativos | Como apoderado, necesito adjuntar certificados médicos o justificativos de inasistencia, con la finalidad de validar y justificar las faltas de mi pupilo formalmente. | Completado | Sprint 3 | Media
HU-03-03 | Obtener QR y Retiro de estuduantes | Como apoderado, necesito obtener un código QR de autorización o registrar solicitudes de retiro, con la finalidad de agilizar el retiro seguro del estudiante del establecimiento. | Completado | Sprint 3 | Alta
HU-04-01 | Consultar información y Anotaciones del estudiante | Como integrante del equipo multidisciplinario (Psicopedagoga, Parvularia, Psicóloga), necesito consultar la información académica, asistencia y anotaciones de conducta de los alumnos, con la finalidad de realizar diagnósticos, acompañamientos y seguimiento psicopedagógico/emocional adecuado. | Pendiente | Sprint 3 | Media
HU-04-02 | Revisar justificativos de alumnos | Como integrante del equipo multidisciplinario, necesito evaluar y validar los justificativos subidos por los apoderados, con la finalidad de dar seguimiento a casos especiales de salud o inasistencias justificadas. | Pendiente | Sprint 3 | Media
HU-05-01 | Proceso de matricula e información de estudiantes | Como personal de Secretaría, necesito llevar a cabo el proceso de matrícula y administrar la información de alumnos y apoderados, con la finalidad de mantener actualizados los registros oficiales del colegio. | Pendiente | Sprint 4 | Alta
HU-05-02 | Gestión de retiros de estudiantes | Como personal de Secretaría o Inspectoría, necesito validar y procesar la salida física o retiro de los estudiantes, con la finalidad de garantizar que la salida esté debidamente autorizada por el apoderado. | Completado | Sprint 4 | Alta
HU-06-01 | Configuración de año academico, cursos y asignaturas | Como integrante del Equipo Directivo (Director, Inspector General, Coordinadora Académica), necesito crear el año académico y asignar los cursos y asignaturas a los docentes, con la finalidad de estructurar la oferta curricular del establecimiento. | Pendiente | Sprint 4 | Alta
HU-06-02 | Generar reportes generales | Como integrante del Equipo Directivo, necesito generar reportes institucionales sobre asistencia, rendimiento y retiro de estudiantes, con la finalidad de tomar decisiones informadas sobre la gestión escolar y convivencia. | Pendiente | Sprint 4 | Media
| Descargar Certificados |  | Pendiente

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.